## Todos los programas
FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PROGRAMA | UBICACIÓN / BARRIO | DIRECCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | CARRILES | mL/Carril | MATERIAL | TIPO DE INTERVENCIÓN | LOCALIDAD | VALOR | ESTADO
2024-07-31 | 2024-10-26 | Fase 1 | PIEDRA DE BOLIVAR | CARRERA 29 ENTRE LAS CALLE 30 Y CALLE 24 | 203.43 | ML | 2 | 406.86 | RIGIDO | OBRA NUEVA | 1 | $ 2.393.900.024,17 | TERMINADA
2024-10-01 | 2024-10-26 | Fase 1 | LOS ALPES | TV 71b ENTRE CARRERA 31E Y CARRERA 63 | 92.55 | ML | 1 | 92.55 | RIGIDO | OBRA NUEVA | 2 | $ 377.597.190,00 | TERMINADA
2024-08-12 | 2024-10-17 | Fase 1 | EL POZON | TV 71 ENTRE CARRERAS 90A Y 91 | 251.7 | ML | 2 | 503.4 | RIGIDO | OBRA NUEVA | 2 | $ 1.121.652.829,74 | TERMINADA
2024-08-26 | 2024-10-17 | Fase 1 | EL POZON | TV 60 | 117.85 | ML | 2 | 235.7 | RIGIDO | OBRA NUEVA | 2 | $ 601.047.186,00 | TERMINADA
2024-09-25 | 2024-11-06 | Fase 1 | EL POZON | LAS LETRAS CRA 90 | 11.29 | ML | 1 | 11.29 | RIGIDO | REHABILITACIÓN | 2 | $ 113.576.774,00 | TERMINADA
2025-04-07 | 2025-05-17 | Fase 1 | EL POZÓN | CRA 87 | 118.51 | ML | 1 | 115 | RIGIDO | OBRA NUEVA | 2 | $ 548.646.552,00 | TERMINADO/ENTREGADO
2025-04-02 | 2025-05-31 | Fase 1 | EL POZÓN | PALMERITAS TV 69A | 687.69 | ML | 1 | 705.84 | RIGIDO | OBRA NUEVA | 2 | $ 2.966.607.498,00 | TERMINADA
2025-04-02 | 2025-05-17 | Fase 1 | EL POZÓN | TV 60, TV 59, CRA 84 Y CRA 86 | 533 | ML | 1 | 492.43 | RIGIDO | Obra Nueva | 2 | $ 2.860.369.884,00 | TERMINADA
2024-10-26 | 2024-12-07 | Fase 1 | LOS CARACOLES | TV 54 22c 163 | 87.11 | ML | 2 | 174.22 | RIGIDO | OBRA NUEVA | 3 | $ 503.534.766,00 | TERMINADA
2024-08-30 | 2024-09-01 | Fase 1 | SANTA LUCIA RONDA REAL | Dg 31 A | 50 | ML | 2 | 100 | RIGIDO | REHABILITACIÓN | 3 | 760575495.3213 | TERMINADA
2024-11-14 | 2024-12-21 | Fase 1 | OLAYA, SECTOR BOSTON | CRA #44a ENTRE CLL 33 Y CLL 33A | 80 | ML | 1 | 80 | RIGIDO | OBRA NUEVA | 2 | $ 480.569.404,00 | TERMINADA
2024-09-18 | 2024-10-11 | Fase 1 | LA CANDELARIA | Carrera 32B | 170.72 | ML | 1 | 170.72 | RIGIDO | OBRA NUEVA | 2 | $ 150.496.853,00 | TERMINADA
2024-10-18 | 2024-12-31 | Fase 1 | BOSQUE - ZAPATERO | DG 21 Bis ENTRE DG 21 Y TV 55 + TRANSVERSAL 55 ENTRE DG 21 Y DG 21A | 260 | ML | 2 | 520 | RIGIDO | OBRA NUEVA | 1 | $ 1.553.146.590,00 | TERMINADA
2024-09-26 | 2024-10-12 | Fase 1 | BOSQUE - ZAPATERO | DG 22 TV 45A - PARAGUAY | 7 | ML | 2 | 14 | RIGIDO | OBRA NUEVA | 1 | $ 31.773.789,00 | TERMINADA
2024-10-15 | 2024-12-06 | Fase 1 | LA QUINTA - BAZURTO | CLL 34 ENTRE CRA 25A Y CRA 27 | 95.5 | ML | 2 | 191 | RIGIDO | OBRA NUEVA | 2 | $ 529.112.693,00 | TERMINADA
2024-10-19 | 2024-12-14 | Fase 1 | ESCALLÓN VILLA | CLL 30e ENTRE CRA 54 Y CRA 55 | 86.58 | ML | 2 | 173.16 | RIGIDO | OBRA NUEVA | 1 | $ 450.650.184,00 | TERMINADA
2024-11-05 | 2025-02-05 | Fase 1 | OLAYA | TV 66 ENTRE CLL 32 AV PEDRO ROMERO Y DG 32 | 152.87 | ML | 2 | 305.74 | RIGIDO | OBRA NUEVA | 2 | $ 889.991.362,00 | TERMINADA
2024-12-16 | 2025-02-26 | Fase 1 | LOS ALPES | CALLE DUMEK - 13 DE JUNIO - TRANSVERSAL 69B | 300 | ML | 2 | 600 | RIGIDO | OBRA NUEVA | 2 | $ 2.139.323.154,00 | TERMINADA/ENTREGADA
2024-09-17 | 2024-11-05 | Fase 1 | VILLA ESTRELLA | TRAMO DE VÍA ENTRE LA CARRERA 92 Y LA MZ E Y B DE LA CANCHA VILLA ZULDANI | 98.62 | ML | 1 | 98.62 | RIGIDO | OBRA NUEVA | 2 | $ 608.677.957,00 | TERMINADA
2024-09-25 | 2024-12-21 | Fase 1 | EL POZON | TV 76 A ENTRE LAS CRAS 90 Y 90 A - Carrera 90A entre la Tv 75 y la Tv 77 Y Carrera 90A entre la Tv 75 y la Tv 77 | 492.3 | ML | 2 | 984.6 | RIGIDO | OBRA NUEVA | 2 | $ 2.750.590.469,00 | TERMINADA
2024-07-03 | 2024-10-26 | Fase 1 | BOCAGRANDE | CALLE 6 ENTRE CARRERA 1 Y CARRERA 6 - CRA 4 Y 5 Y CALLES CIRCUNDANTES | 1547.14 | ML | 1 | 1547.14 | RIGIDO | REHABILITACIÓN | 1 | $ 5.060.743.245,00 | TERMINADA
2024-06-25 | 2024-10-31 | Fase 1 | LAGUNA CLUB | VÍA A COLEGIO BRITÁNICO ENTRE RUTA 90A Y COLEGIO BRITÁNICO | 1730.87 | ML | 2 | 3086 | RIGIDO | OBRA NUEVA | 2 | $ 13.899.561.714,00 | TERMINADA
2024-07-31 | 2024-12-31 | Fase 1 | EL SILENCIO | CARERRA 81 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4 INCLUYE CALLE 3 ENTRE CARRERA 81 Y CARRERA 80 B1 | 734.88 | ML | 1 | 734.88 | RIGIDO | OBRA NUEVA | 3 | $ 4.110.510.460,00 | TERMINADA
2024-08-22 | 2024-12-14 | Fase 1 | EL EDUCADOR | CLL 4 ENTRE CRA 80c Y CRA 80E | 134.45 | ML | 1 | 134.45 | RIGIDO | REHABILITACIÓN | 3 | $ 704.629.662,00 | TERMINADA
2024-10-30 | 2024-11-16 | Fase 1 | CARMELO SAN PEDRO MARTIR 1 | Calle 15 Entre Kra 68 Y 68ª | 126.09 | ML | 1 | 126.09 | RIGIDO | REHABILITACIÓN | 3 | $ 443.157.663,00 | TERMINADA
2024-09-19 | 2024-10-29 | Fase 1 | SANTA LUCIA RONDA REAL | Transversal 53, Diagonal 31C | 183.6 | ML | 1 | 183.6 | RIGIDO | REHABILITACIÓN | 3 | $ 761.408.508,00 | TERMINADA
2025-04-02 | 2025-04-13 | Fase 1 | BARRIO LOS CARACOLES | Cra 57d Entre Calle 21 Y 21a (Los Caracoles) | 526.73 | ML | 1 | 526.73 | RIGIDO | REHABILITACIÓN | 3 | $ 1.927.571.883,00 | TERMINADA/EN USO
2025-10-15 | 2025-02-05 | Fase 1 | FREDONIA | CALLE 46 CON CRA. 79 -05 | 13 | ML | 1 | 13 | RIGIDO | OBRA NUEVA | 2 | $ 592.057.557,00 | TERMINADA
2025-01-21 | 2025-02-14 | Fase 1 | OLAYA PUENTE TABU | PUENTE TABÚ | 52.9 | ML | 2 | 105.8 | RIGIDO | OBRA NUEVA | 2 | $ 325.955.385,00 | TERMINADA
2024-09-25 | 2024-12-07 | Fase 1 | LOS CALAMARES | CALLE 27 D # 58C (CALLE CONTIGUA AL CANAL DE LOS CALAMARES) | 135.28 | ML | 2 | 270.56 | RIGIDO | OBRA NUEVA | 1 | $ 851.705.481,00 | TERMINADA
2024-11-26 | 2025-03-01 | Fase 1 | LOS CALAMARES | CALLE 29 B # 57A (CONTIGUA A LA TIENDA PUNTO VERDE) | 335.8 | ML | 1 | 335.8 | RIGIDO | OBRA NUEVA | 1 | $ 702.293.892,00 | TERMINADA
2024-11-26 | 2025-03-01 | Fase 1 | LOS CALAMARES | CALLE 27 FRENTE A LA CANCHA | 202.12 | ML | 2 | 92 | RIGIDO | OBRA NUEVA | 1 | $ 832.019.817,00 | TERMINADA/ENTREGADA
2024-10-30 | 2025-01-30 | Fase 1 | LOS CALAMARES | CALLE 26 CON CRA 56 F Y CRA 56 C (ENTRE MANZANAS 20 Y 17, 15 Y 13 DE LA SEGUNDA ETAPA) | 457.14 | ML | 1 | 100 | RIGIDO | REHABILITACIÓN | 1 | $ 1.507.724.261,00 | TERMINADA/ENTREGADA
2024-06-17 | 2024-10-05 | Fase 1 | NELSON MANDELA | CALLE 3 ENTRE VARIANTE RUTA 90 Y CARRERA 89 | 847.52 | ML | 2 | 1695.04 | RIGIDO | OBRA NUEVA | 3 | $ 5.561.678.373,00 | TERMIDADA
2024-06-26 | 2026-10-04 | Fase 1 | LA MATUNA | CALLE 32 ENTRE CARRERA 8 Y CARRERA 11 | 491.6 | ML | 1 | 491.6 | FLEXIBLE | REHABILITACIÓN | 1 | $ 2.538.208.840,57 | TERMINADA
2024-09-21 | 2024-12-31 | Fase 1 | NELSON MANDELA | CARRERA 89 ENTRE VARIANTE CALLE 1 Y CALLE 70 | 1550.8 | ML | 2 | 3100 | RIGIDO | OBRA NUEVA | 3 | $ 11.496.064.667,00 | TERMINADA
2024-06-17 | 2024-10-19 | Fase 1 | SAN JOSE DE LOS CAMPANOS | FINALIZACIÓN CARRERA 100 | 220.58 | ML | 2 | 441.16 | RIGIDO | OBRA NUEVA | 3 | $ 1.646.823.735,00 | TERMINADA
2024-07-30 | 2024-12-14 | Fase 1 | SAN JOSE DE LOS CAMPANOS | FINALIZACIÓN CARRERA 103 | 329.8 | ML | 2 | 659.6 | RIGIDO | OBRA NUEVA | 3 | $ 2.416.032.250,00 | TERMINADA
2024-08-16 | 2025-02-05 | Fase 1 | SAN JOSE DE LOS CAMPANOS | CARRERA 104 | 771.7 | ML | 2 | 1540 | RIGIDO | OBRA NUEVA | 3 | $ 4.803.951.644,00 | TERMINADA
2024-06-17 | 2024-10-19 | Fase 1 | SAN JOSE DE LOS CAMPANOS | FINALIZACIÓN CALLE 39 | 245.2 | ML | 2 | 490.4 | RIGIDO | OBRA NUEVA | 3 | $ 1.845.146.653,00 | TERMINADA
2026-10-24 | 2025-02-26 | Fase 1 | SAN JOSE DE LOS CAMPANOS | CALLE 35 ENTRE LA CARRERA 100 Y LA CARRERA 88 | 253.3 | ML | 2 | 506.6 | RIGIDO | OBRA NUEVA | 3 | $ 1.584.216.403,00 | TERMINADA
2024-10-21 | 2024-12-07 | Fase 1 | BLAS DE LEZO | TRAMO DE CARRERA 69 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 23 | 130.85 | ML | 1 | 130.85 | RIGIDO | REHABILITACIÓN | 3 | $ 893.450.426,00 | TERMINADA
2024-12-16 | 2025-03-01 | Fase 1 | BLAS DE LEZO | Calle 22a - Calle del ancianato | 198 | ML | 2 | 400 | RIGIDO | OBRA NUEVA | 3 | $ 1.289.706.537,00 | TERMINADA
2024-11-04 | 2025-05-15 | Fase 1 | OLAYA HERRERA | SECTOR EL PROGRESO CRA 64A | 370 | ML | 2 | 740 | RIGIDO | OBRA NUEVA | 2 | $ 1.618.015.407,00 | TERMINADA
2025-12-10 | 2026-03-27 | Via para la Felicidad | DANIEL LEMAITRE | CRA. 16 TERMINACIÓN (2 CALLES) | 347.62 | ML | 2 | 695.24 | RÍGIDO | REHABILITACIÓN | 1 | 2531043160.9969 | TERMINADO
2025-11-25 | 2026-02-14 | Via para la Felicidad | LA CANDELARIA | CALLE 32C ENTRE CRA.35 Y PUENTE CAÑO SAN PABLO | 326.05 | ML | 2 | 652.1 | RÍGIDO | OBRA NUEVA | 2 | 1771362079.2442 | TERMINADO
2026-02-12 | 2026-05-22 | Via para la Felicidad | VILLAS DE LA CANDELARIA | VILLAS DE LA CANDELARIA (UNA CALLE) | 372 | ML | 2 | 602.2 | RÍGIDO | OBRA NUEVA | 2 | 2223068757.8706 | TERMINADO
2025-12-01 | 2026-03-31 | Via para la Felicidad | NELSON MANDELA | CALLE PRINCIPAL SECTOR LOS PINOS | 332.22 | ML | 1 | 332.22 | RÍGIDO | OBRA NUEVA | 3 | 1162745468.1478 | TERMINADO
2025-11-25 | 2026-02-14 | Via para la Felicidad | LA CANDELARIA | CALLE DE LOS NIÑOS LA CANDELARIA | 920.3 | ML | 2 | 1840.6 | RÍGIDO | OBRA NUEVA | 2 | 4979442524.2926 | TERMINADO
2026-06-18 | 2026-07-02 | Via para la Felicidad | LA MARÍA | CARRERA 36 DE LA CALLE 45 A LA 52 | 534.62 | ML | 1 | 534.62 | RÍGIDO | OBRA NUEVA | 2 | 1940466190.7909 | TERMINADA
2025-12-15 | 2026-05-22 | Via para la Felicidad | OLAYA | OLAYA SECTOR RICAURTE CRA 60 | 500 | ML | 2 | 1000 | RÍGIDO | OBRA NUEVA | 2 | 2433007473.8314 | TERMINADA
2026-02-21 | 2026-03-13 | Via para la Felicidad | SAN JOSÉ DE LOS CAMPANOS | CONEXIÓN CON PARQUE HEREDIA | 39.32 | ML | 2 | 78.64 | RÍGIDO | OBRA NUEVA | 3 | 228445978.2652 | TERMINADO
2025-11-25 | 2025-12-30 | Via para la Felicidad | CEBALLOS | DIAGONAL 30 | 316.87 | ML | 2 | 633.74 | RÍGIDO | REHABILITACIÓN | 3 | 2647857527.3757 | TERMINADO
2026-02-16 | 2026-02-18 | Via para la Felicidad | MANGA | PUENTE ROMAN | 140.58 | ML | 2 | 281.16 | MIXTO (RÍGIDO - ASFALTO) | REHABILITACIÓN | 1 | 363987729.0029 | TERMINADO
2026-01-25 | 2026-05-15 | Via para la Felicidad | PERIMETRAL- CHAMBACÚ | CHAMBACÚ | 661.41 | ML | 2 | 1322.82 | RÍGIDO | REHABILITACIÓN - OBRA NUEVA | 1 | 5534529365.0402 | TERMINADO
2026-03-26 | 2026-06-25 | Via para la Felicidad | ARROYO GRANDE | BOX Y VÍA ARROYO GRANDE | 98.2 | ML | 2 | 196.4 | RÍGIDO | OBRA NUEVA | 2 | 876431292.5249 | TERMINADO